## Sheet1
Namn | Tot. tim.
Fredrik | 7
Niklas | 2
Anders | 8
Sofie | 3
Rene | 2
|  | Datum | Timmar | Namn | Vad har jag gjort
|  | 2013-03-21 | 1 | Niklas | Startup Meeting
|  | 2013-03-21 | 1 | Fredrik | Startup Meeting
|  | 2013-03-21 | 1 | Rene | Startup Meeting
|  | 2013-03-21 | 1 | Sofie | Startup Meeting
|  | 2013-03-21 | 1 | Anders | Startup Meeting
|  | 2013-04-15 | 2 | Fredrik | Setting up database
|  | 2013-04-15 | 2 | Anders | Setting up map
|  | 2013-04-16 | 3 | Fredrik | Getting the map to work properly. And also testing the database. Also added a few settings on the map.
|  | 2013-04-17 | 2 | Sofie | Emailed all sections, sought out working logos, setup of project
|  | 2013-04-17 | 3 | Anders | Bound map to campus
|  | 2013-04-15 | 1 | Rene | Meeting
|  | 2013-04-15 | 1 | Anders | Meeting
|  | 2013-04-15 | 1 | Niklas | Meeting
|  | 2013-04-15 | 1 | Fredrik | Meeting
|  | 2013-04-14 | 1 | Anders | User stories